## Foglio1 (2)
Missione | Componente | Intervento | Denominazione intervento | Codice CUP Progetto | Capitoli di competenza a Bilancio | Titolo Progetto | Importi Richiesti | Importi Finanziati | Importo Opera | Affidato IVA comp. | Contributo liquidato | Titolarità | termine previsto | Fase di Attuazione | Termine Fase | data accettazione contributo
M1 _ Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo | C1 | 1.2 | INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022) | G61C22001820006 |  | INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2022) | 77897 | 77897 | 77897 | 36600 | 77897 | MITD | 2026-03-31 | ultimato | 2024-10-15 | Decreto n° 85-4/2022 - PNRR -2023
| C1 | 1.3.1 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) | G51F22005470006 |  | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) | 10172 | 10172 | 10172 | 4575 | 10172 | MITD | 2026-03-31 | utlimato | 2023-11-22 | Decreto n° 152 - 1/2022 - PNRR
| C1 | 1.4.1 | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SETTEMBRE 2022”. | G61F22004010006 |  | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SETTEMBRE 2022”. | 79922 | 79922 | 79922 | 30162.01 | il contributo verrà erogato a completamento delle procedure di asseverazione | MITD | 2026-03-31 | ultimato _ in attesa di asseverazione da parte del dipartimento MITD per liquidazione intervento alla società incaricata |  | Decreto n°135 - 1/2022 - PNRR
| C1 | 1.4.3 | ADOZIONE PAGO PA | G61F22003060006 |  | ADOZIONE PAGO PA | 3035 | 3035 | 3035 | 2415.6 | 3035 | MITD | 2026-03-31 | utimato | 2024-02-29 | Decreto n° 23 - 5/2022 - PNRR
| C1 | 1.4.3 | ADOZIONE APP IO". | G61F22002090006 |  | ADOZIONE APP IO". | 2430 | 2430 | 2430 | 1680 | 2430 | MITD | 2026-03-31 | ultimato | 2024-03-19 | Decreto n°24-3/2022-PNRR
| C1 | 1.4.5 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”COMUNI (SETTEMBRE 2022) | G61F22004250006 |  | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”COMUNI (SETTEMBRE 2022) | 23147 | 23147 | 23147 | 8450.94 | 23147 | MITD | 2026-03-31 | ultimato | 2024-04-19 | data approvazione finanziamento 24/01/2025
| C1 | 1.4.4 | ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024 | G61F22004250006 |  | Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) | 6173.2 | 6173.2 | 6173.2 | 6173.2 | il contributo verrà erogato a completamento delle procedure di asseverazione | MITD | 2026-03-31 | Attivazione servizi entro il 29/09/2025 | 2025-09-29 | Decreto n° 131 - 2/2022- PNRR
M2_ Rivoluzione Verde e transizione ecologica | C4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA | G62J20001220005 | 2989.0_anno 2020 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GROSIO | 50000 | 50000 | 64000 | 47133.08 | 50000 | Ministero dell'Interno | 2021-12-31 | concluso _ in rendicontazione ReGis |  | nessun accordo sottoscritto
| C4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA | G69J21000960001 | 2036.0 ¦ 2146.0 ¦ 2148.0 ¦ 2868.0 ¦ 2036.0 _ anni 2021 e 2022 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO STABILI COMUNALI 2021 | 100000 | 100000 | 100000 | 97865.28 | 50000 | Ministero dell'Interno | 2022-12-31 | concluso _ in rendicontazione ReGis |  | nessun accordo sottoscritto
| C4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA | G29J22004660001 | 2989.0 _anno 2022 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI GROSIO ANNO 2022 | 50000 | 50000 | 50000 | 39325.41 | 50000 | Ministero dell'Interno | 2023-12-31 | concluso _ in rendicontazione ReGis |  | nessun accordo sottoscritto
| C4 | 2.2 | INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA | G63I23000010006 | non ancora inserito a bilancio | LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | Ministero dell'Interno | 2024-12-31 | concluso _ in rendicontazione ReGis |  | nessun accordo sottoscritto
M4 _ Istruzione e Ricerca | C1 | 1.1 | PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | G61B21004690005 | 2797.0 ¦ 2797.1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN COMUNE DI GROSIO | 358800 | 358800 | 485000 | 425947.02 | 107640 | Ministero dell'Istruzione | 2026-04-30 | concluso |  | Prot. ministero 0083132.07-10-2022 accordo di concessione ¦
| C1 | 1.2 | PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE | G65E22000120006 | 2801.0 ¦ 2801.1 _anni 2023 e 2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA IN COMUNE DI GROSIO | 750000 | 750000 | 1050000 | 102510.28 | 225000 | Ministero dell'Istruzione | 2026-12-31 | in fase di ultimazione |  | Prot. ministero 0094238.09-11-2022 accordo di concessione ¦
| C1 | 3.3 | PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | G65E22000210005 | 3486.0 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN GROSIO FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GROSIO-GROSOTTO-SONDALO ** FINANZIAMENTO PRINCIPALE PNRR | 5400000 | 5400000 | 5940000 | 0 | 1620000 | Ministero dell'Istruzione | 2026-06-30 | LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE; Incassata quota acconto 10% contributo, richiesta quota acconto 20%
[6 empty] | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN GROSIO FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GROSIO-GROSOTTO-SONDALO ** FINANZIAMENTO FONDO FOI | 540000 | 540000 |  |  | 0